АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

п.Вейделевка

от 2 октября   2015 года					             № 545

## Об утверждении плана по обеспечению и

## проведению государственной итоговой

## аттестации по образовательным программам

## среднего общего образования на территории

## Вейделевского района  в 2015-2016  учебном  году

## Объявляю приказ департамента образования Белгородской области от 22.09.2015  г.  № 3897 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным программам  среднего общего образования на территории Белгородской области в 2015-2016  учебном  году».

Во исполнение вышеизложенного и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории района  в 2015 – 2016 учебном  году приказываю:

1. Утвердить план по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на территории района в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).

2. Отделу по работе со школами Пановой О.Н., РМК  Глумовой О.В., МЦОКО  Лазебной О.Н.,  руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить эффективное выполнение плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Панову О.Н.

Приложение №1

к приказу управления образования

от 2 октября 2015 г. № 545

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в форме единого государственного экзамена

и в форме государственного выпускного экзамена

на территории Вейделевского района в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2015 г.- апрель 2016 г. |  |
| 1. | Обеспечение деятельности организационных структур: |  |  |
| 1.1. | Представление кандидатур: |  |  |
| 1.1.1 | руководителей и организаторов ППЭ; | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, руководители ОО |
| 1.1.2. | предметных комиссий; | март 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, руководители ОО |
| 1.2. | Участие в совещании с руководителями муниципальных управлений образования о проведении единого государственного экзамена в 2016 году | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, |
| 1.3. | Участие в региональных инструктивно – методических семинарах по проведению единого государственного экзамена в 2016 году | до 21.03.2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, Департамент, БелРЦ |
| 1.4. | Проведение совещания с руководителями образовательных организаций о проведении единого государственного экзамена в 2016 году | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, |
| 1.5. | Проведение инструктивно – методических семинаров с организаторами об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2016 году | до 21.03.2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение: |  |  |
| 2.1. | Организация системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» в ППЭ на территории района | январь 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, Вейделевская сош |
| 2.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 - досрочный период - основной этап - дополнительный период (сентябрьские сроки) | март -апрель 2016 г. май - июнь 2016 г сентябрь 2016г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, Вейделевская сош |
| 2.3. | Обеспечение условий для деятельности: |  |  |
| 2.3.1. | руководителя ППЭ; | март – июль, сентябрь 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, Вейделевская сош |
| 2.3.2. | организаторов ППЭ. | март – июль, сентябрь 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО, Вейделевская сош |
| 2.4. | Участие в согласовании транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | Февраль - март, 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3. | Обеспечение образовательных организаций нормативно-правовыми актами: |  |  |
| 3.1. | локальными нормативными актами в части организации и проведения ГИА на территории Белгородской области | октябрь 2015 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3.2. | Положениями, разработанными ГЭК, департаментом образования Белгородской области: |  |  |
| 3.2.1. | - о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3.2.2. | - о предметных комиссиях; | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3.2.3. | - о конфликтных комиссиях; | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3.2.4. | - по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 3.3. | - о порядке формирования предметной комиссии | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 4. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |
| 4.1. | Предоставление кандидатур общественных наблюдателей для аккредитации | не позднее, чем за три рабочих дня до установленной даты экзамена | МЦОКО , руководители ОО |
| 5. | Обеспечение обучения участников ГИА – 11: |  |  |
| 5.1. | Организация обучения по проведению ЕГЭ : |  |  |
| 5.1.1 | - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 1.03.2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО руководители ОО |
| 5.1.2. | Участие в региональном семинаре для организаторов в аудиториях в ППЭ | январь – февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО руководители ОО |
| 5.1.3. | - проведение муниципального семинара для организаторов в аудиториях в ППЭ | январь – февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО руководители ОО |
| 5.1.4. | Участие в региональном семинаре координаторов | до 15.11.2016 г. | Отдел по работе со школами |
| 5.1.5. | Участие в региональных семинарах для предметных комиссий | Февраль - март 2016 г. | РМК |
| 5.1.6. | Участие в региональном семинаре для руководителя ППЭ | Март 2016 г. | Вейделевская сош |
| 5.2 | - участие в пробном ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне; | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО ,руководители ОО |
| 5.3. | -проведение пробного ЕГЭ по математике на муниципальном уровне уровне; | февраль 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО ,руководители ОО |
| 6. | Участие в формировании региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) : |  |  |
| 6.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы | октябрь 2015 г. –февраль 2016 г. | МЦОКО, руководители ОО |
| 6.2. | Предоставление сведений об участниках ГИА - 11 по установленной форме в региональную информационную систему | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | МЦОКО , руководители ОО |
| 6.3. | Предоставление в РЦОКО информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 01.12.2015 г | МЦОКО , руководители ОО |
| 7. | Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11: |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА – 11 в СМИ | по отдельному плану-графику | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 7.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОО по вопросам: |  |  |
| 7.2.1. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 11 в 2016 г. | декабрь 2015 г. – март 2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 7.2.2. | Анализ результатов ЕГЭ 2015 года и направления совершенствования проведения ЕГЭ | август – ноябрь 2015 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 7.2.3. | Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации | январь, апрель 2016 г | руководители ОО |
| 7.2.4. | Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ | март 2015 г. | руководители ОО |
| 7.3. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену». | август – октябрь 2015 г. | Отдел по работе со школами, ,РМК, руководители ОО |
| 7.4. | Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов | февраль – март 2016 г. | РМК |
| 7.5. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11. | в период подготовки и проведения ГИА – 11 | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 7.6. | Подготовка информационных, справочных и методических материалов для подготовки участников ЕГЭ, ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Отдел по работе со школами, МЦОКО ,руководители ОО |
| 7.7. | Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА - 11 текущего года | весь период | МЦОКО , руководители ОО |
| 7.8.. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 | сентябрь 2015 г.- май 2016г. | руководители ОО |
| 7.9. | Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ. | сентябрь 2015 г.- май 2016г. | Отдел по работе со школами, руководители ОО |
| 7.10. | Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов | февраль 2015 г. – март 2016г. | руководители ОО |
| II. | Этап проведения | март-июль, сентябрь 2016 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ: |  |  |
| 1.1 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА | Декабрь 2015 г, 03.02.2016 г., 04.05.2016 г. | Отдел по работе со школами, МЦОКО РМК,руководители ОО |
| 1.2. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы | в соответствии с единым расписанием экзаменов | МЦОКО, руководители ОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | Мониторинг миграции выпускников 11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Вейделевский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона. | февраль – июнь 2016 г | Отдел по работе со школами,, руководители ОО |
| 2.2. | Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | в период проведения ГИА - 11 | МЦОКО, руководители ОО |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль – сентябрь 2016 г. |  |
| 1. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11 | март – апрель 2016г., август – сентябрь 2016г. | Отдел по работе со школами,,МЦОКО |
| 5. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей общеобразовательных организаций, заседаниях педагогических советов | июнь, август 2016 года | Отдел по работе со школами,, руководители ОО |