УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 7 сентября 2010 года						                   № 298

О назначении координатора и

утверждении плана-графика

по подготовке и проведению ГИА

в 2010-2011 учебном году

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальной экзаменационной комиссии в 2010 – 2011 учебном году  и на основании  приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 26 августа 2010г.  « Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению ГИА в 2010-2011 учебном году»

приказываю:

1. Назначить координатором ГИА заместителя начальника отдела по работе со школами Вобликову О.И.

2. В целях организованной подготовки и проведения   ГИА в Вейделевском районе  в 2010-2011 учебном году обеспечить:

2.1. координатору ГИА Вобликовой О.И.

- формирование  списков выпускников IX классов общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в государственной (итоговой) аттестации;  иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных;

- создание условий для организации и функционирования ОУ-ППЭ;

- доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

- своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках 
и месте проведения ГИА, подачи апелляций, о результатах 
сдачи ГИА;

- обучение руководителей ОУ-ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА;

-  подготовку  аналитических  материалов по результатам ГИА в общеобразовательных учреждениях района;

2.2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

- формирование  списков выпускников IX классов;

-  своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций;

- ознакомление  выпускников под роспись с результатами ГИА;

-  явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ГИА, руководителей ОУ-ППЭ;

-  доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

- прием и передачу в конфликтную комиссию апелляций по результатам ГИА;

- выдачу справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов.

3.	 Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в новой форме в 2010-2011 учебном году в Вейделевском районе (приложение №1).

3.	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования  Панову О.Н.

Начальник управления

образования                                                                     Решетникова В.С.

Приложение №1

к приказу управления образования

администрации Вейделевского района

от 7.09.2010 г. №298

ПЛАН - ГРАФИК

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2010-2011 УЧЕБНОМ ГОДУ В ВЕЙДЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки (сентябрь 2010 г. – май 2011 г.) |  |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2010-2011 учебном году в Вейделевском районе; | сентябрь - 2010 г. |  | # Отдел по работе со школами, муниципальный центр оценки качества обучения (далее – МЦОКО) |
| 1.2. | сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2010 – 2011 учебном году; | сентябрь - октябрь 2010 г. |  | МЦОКО |
| 1.3. | контроль хода подготовки к ГИА. | весь период |  | Отдел по работе со школами, муниципальный центр оценки качества обучения (далее – МЦОКО) |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА: |  |  |  |
| 2.1. | утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА. | сентябрь – декабрь 2010 г. |  | управление образования |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) | до 01.04.2011 г. |  | # управление образования |
| 3. | Предоставление сведений |  |  |  |
| 3.1 | О муниципальных координаторах государственной (итоговой) аттестации в IX классах; | до 01.01.2011 г. |  | Отдел по работе со школами |
| 3.2. | О руководителях и организаторах ОУ-ППЭ; | до 15.05.2011 г. |  | МЦОКО |
| 3.3. | О пунктах проведения ГИА по предметам по выбору; | март 2011 г. |  | МЦОКО |
| 4 | Информирование о проведении ГИА |  |  |  |
| 4.1. | О нормативно правовых и инструктивных документах федерального и регионального уровней; порядке организационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме на территории Вейделевского района в мае-июне 2011 года; | февраль 2011 г. |  | Отдел по работе со школами РМК, МЦОКО |
| 4.2. | Ознакомление с инструкциями для работников ОУ-ППЭ государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов. | апрель 2011 г. |  | Отдел по работе со школами |
| 4.3. | Ознакомление с формами справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Белгородской области с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2011 году | апрель 2011 г. |  | Отдел по работе со школами |
| 4.4. | О распределении по ОУ-ППЭ участников ГИА по предметам по выбору; | до 01.05.2011 г. | # МЦОКО |  |
| 4.5. | Организация информационных сайтов и стендов; | весь период | ОУ |  |
| 4.6. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием руководителей общеобразовательных учреждений, родителей , учащихся , общественности; | весь период | Управление образования, ОУ |  |
| 5. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов: |  |  |  |
| 5.1. | организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2011 г. |  | МЦОКО, ОУ |
| 6. | # Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |  |
| 6.1. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ; | до 15.04.2011 г. |  | РМК, ОУ |
| 6.2. | Руководителей ОУ-ППЭ; | до 01.03.2011 г. |  | Отдел по работе со школами |
| 6.3. | организаторов. | до 15.04.2011 г. |  | # руководители ОУ-ППЭ |

| 6.4. | Участие о обучающих семинарах, проводимых РЦОИ, членов предметных комиссий | до 01.03.2011 г. | # РМК |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | # Проведение пробного тестирования: |  |  |
| 7.1. | на муниципальном уровне все предметы | ноябрь-декабрь 2010 г. | # Отдел по работе со школами, РМК, МЦОКО |
| 7.2. | Участие в региональном тестировании по математике | февраль 2011 г. | # Отдел по работе со школами, РМК, МЦОКО |
| 7.3. | Участие в региональном тестировании по русскому языку | март 2011 г. | # Отдел по работе со школами, РМК, МЦОКО |
| II. Этап проведения (май-июнь 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА: |  |  |
| 1.1. | проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором; | май-июнь 2011 г | Отдел по работе со школами, МЦОКО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА; | май-июнь 2011 г. | Управление образования , общественные наблюдатели |
| 2.2. | контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ | апрель-июнь 2011 г. | Управление образования , общественные наблюдатели |
| III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2011 г.) |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | справки о проведении ГИА | Июнь 2011 | Отдел по работе со школами, РМК |
| 1.2. | статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области в 2010 году. | Июнь 2011 | МЦОКО |