УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 28 сентября  2010 года						                   №323

Об утверждении состава рабочей группы

и   плана по подготовке  и проведению

ЕГЭ в  2010-2011 году

Объявляю приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 14 сентября 2010г «О распределении функций  и об утверждении плана по подготовке и проведению ЕГЭ в 2010-2011 учебном году» (прилагается ).  Во исполнение вышеизложенного и в целях оперативного управления, координации деятельности по организации и проведению  единого государственного экзамена в 2011г.  для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, ГОУНПО №30, выпускников прошлых лет

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить состав рабочей группы при управлении образования:

Решетникова В.С.      - начальник управления образования администрации

Вейделевского района,

Панова О.Н.               – заместитель начальника управления образования,

координатор ЕГЭ,

Шелудченко В.Н.       -  заведующая РМК, ответственная за повышение

квалификации педагогических работников,

Силка Е.И.          -  системный администратор, ответственный за техническое   и       информационное обеспечение;

Вобликова О.И.	- заместитель начальника отдела по работе со  школами, ответственная    за проведение обучающих семинаров с руководителями  образовательных учреждений, организаторами, членами предметных и конфликтных комиссий;

Бачурин В.В.           -  методист МЦОКО, ответственный за организационно

- аналитическое обеспечение;

Вакуленко Т.Т.      - начальник финансового отдела, ответственная за финансово–   экономическое обеспечение.

- Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена  в 2010-2011 году в Вейделевском районе (приложение №2).

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Панову О.Н.

Начальник

управления образования					Решетникова В.С.

Приложение №2

к приказу управления  образования

администрации Вейделевского

от 28.09.2010 г. №323

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В 2010-2011 ГОДУ В ВЕЙДЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2010г.-апрель 2011г. |  |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1. | Разработка организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Вейделевском районе в 2010 году | октябрь 2010г. | Отдел по работе со школами |
| 1.2. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | Отдел по работе со школами |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местного бюджета. Утверждение сметы расходов работ по обеспечению ЕГЭ. | сентябрь – декабрь 2010г. | Управление образования |
| 3. | Формирование составов : |
| 3.1 | руководителей и организаторов ППЭ; | до 15.02.2011г. | Управление образования |
| 3.2 | пунктов проведения единого государственного экзамена; | до 15.02.2011г. |  |
| 3.3 | максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ. | до 15.02.2011г. |  |
| 4. | Формирование схем проведения ЕГЭ : |
| 4.1 | Распределенияе по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | до 01.05.2011г. | Отдел по работе со школами |
| 4.2. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение по ППЭ | до 15.05.2011г. | Отдел по работе со школами |
| 5. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |
| 5.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | октябрь2010г.–февраль 2011г. | Отдел по работе со школами |
| 6. | Подготовка и направление в Региональный центр оценки качества образования : |
| 6.1 | сведений о планируемом числе выпускников (поступающих); | до 01.03.2011г. | Отдел по работе со школами |
| 4.2.2 | информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 15.06.2011г. | Отдел по работе со школами |
| 7. | Организация обучения: |
| 7.1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | по отдельному плану-графику | Департамент, БелРЦОКО |
| 7.1.1 | Координаторов и руководителей ППЭ ; |  |  |
| 7.1.2 | Членов предметных комиссий; |  |  |
| 7.1.3 | Учителей –предметников . |  |  |
| 7.2 | Участие в обучающих семинарах муниципального уровня: | по отдельному плану-графику | Отдел по работе со школами ,РМК |
| 7.2.1 | Учителей –предметников |  |  |
| 7.2.2 | Организаторов в аудиториях ППЭ |  |  |
| 8. | Организация обучения по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 8.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2011г. | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО, ОУ |
| 8.2. | руководителя ППЭ и организаторов. | до 15.04.2011г. | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО |
| 9 | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ Русский язык Математика Биология Физика Химия География История Обществознание Английский язык Немецкий язык | Октябрь- декабрь 2010г. | Отдел по работе со школами ,РМК |
| 10. | Информирование о проведении ЕГЭ |
| 10.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику | Отдел по работе со школами ,РМК |
| 10.2. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей образовательных учреждений, общественности | весь период | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО,ОУ |
| 10.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2011г. | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО |
| 10.4. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2011г. | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО |
| 10.5. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | Общеобразовательные учреждения, управление образования |
| II. | Этап проведения | май-июнь; |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. | Выдача выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15.05.2011г. | Общеобразовательные учреждения, управление образования |
| 1.2. | Участие в ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2011г | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО |
| 1.4. | Подготовка отчета о результатах ЕГЭ в 2011г. | август 2011г. | Отдел по работе со школами ,РМК,МЦОКО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ общественными наблюдателями ; | май-июнь 2011г. | Общественные наблюдатели |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 3.1. | Оповещение образовательных учреждений и выпускников об утвержденных результатах ЕГЭ: выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях; выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования – в управлении образования | до 20.06.2011г. | Общеобразовательные учреждения, отдел по работе со школами ,МЦОКО |
| 3.2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ | до 1.07.2011г. | Общеобразовательные учреждения, отдел по работе со школами ,МЦОКО |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |
| 4.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в районе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | май - июль 2011г. | Управление образования , образовательные учреждения, МЦОКО |
| 4.2. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей органов исполнительной власти | весь период | Управление образования, образовательные учреждения |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |
| 1.1. | Сводного аналитического отчета | Июль 2011г. | Отдел по работе со школами |