АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

п. Вейделевка

от 28 сентября 2021г                                                                                № 654

Об утверждении «дорожной карты» по организации

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего и

основного общего образования на территории

Вейделевского района в 2021-2022 учебном году

В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 2022 году и организованного ее проведении  на территории Вейделевского района в 2022 году  приказываю:

- Утвердить	«дорожную	 карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) на территории Вейделевского района в 2022 г.  (приложение 1).

- Начальнику отдела по работе со школами (Панова О.Н.), директору МУ «МЦОКО» (Карагодина Е.В.) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению ГИА-11 на территории Вейделевского района в 2022 году.

- Утвердить	«дорожную	 карту» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) на территории Вейделевского района в 2022 г.  (приложение 2).

- Заместителю начальника отдела по работе со школами (Вобликова О.И.), директору МУ «МЦОКО» (Карагодина Е.В.) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению ГИА-9 на территории Вейделевского района в 2022 году.

- Директору МУ МЦОКО (Карагодина Е.В.) обеспечить организационное и технологическое сопровождение мероприятий в рамках организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Вейделевского района в 2021-2022 учебном году.

- Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Вейделевского района в 2021-2022 учебном году.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника  управления образования администрации Вейделевского района Панову О.Н.

Начальник управления  образования	                            С.А. Масютенко

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Вейделевского района

от 28 сентября 2021 года №654

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации но образовательным программам среднего общего образования на территории Вейделевского района  октябрь 2021 года - октябрь 2022 года

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образовании |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Вейделевском районе , | июль - август 2022 года | Карагодина Е.В. | Статистико - аналитический отчет |
| 1.2. | Сбор сведений о выпускниках, претендующих на получение медали «За особые успехи в обучении». | Октябрь – май 2021-2022 уч.года | Вобликова О.И | Аналитическая информация |
| 1.3. | Анализ результатов ЕГЭ-2022г. в разрезе общеобразовательных организаций . | Июнь-сентябрь 2022г | Панова О.Н. | Отчет |
| 1.3. | Анализ результатов ЕГЭ претендентов на награждение медалью «За особые успехи в обучении». | июнь - июль 2022 года | Вобликова О.И. | Отчет |
| 2. Обсуждение результатов диагностических работ, государственной итоговой аттестации но образовательным программам среднего общего образовании в 2021-2022 уч. году с целью принятия управленческих решений: |
| 2.1 2.2.. 2.2. | с руководителями общеобразовательных организаций по итогам диагностических работ (итоговое сочинение (изложение) математика, физика, химия, биологии, истории, обществознанию) . | Ноябрь – март 2021-2022 уч.г | Масютенко С.А. Панова О.Н. | Решение совещания руководителей ОО |
| 2.2. | с руководителями общеобразовательных организаций по итогам диагностических работ (пробные экзамены муниципального и регионального уровней) | Ноябрь –март 2021-2022 уч.г |  | Решение совещания руководителей ОО |
|  |  | Ноябрь –март 2021-2022 уч.г | Масютенко С.А. Панова О.Н. | Решение совещания руководителями ОО |
| 2.3. | с заместителем главы администрации района по социальной политике (участие в совещании) | июль - август 2022 года | Масютенко С.А. Панова О.Н. | Протокол поручений главы админ. района |
| 2.4. | с руководителями общеобразовательных организаций по итогам анализа «зон риска» | сентябрь - октябрь 2021-2022 уч.г года | Масютенко С.А. Панова О.Н. | Решение совещания руководителями ОО |
| 2.5. | с заместителем главы администрации района по социальной политике (участие в совещании) образования, руководителями муниципальных органов управления образованием по итогам анализа «зон риска». (участие в совещании) | сентябрь - октябрь 2022 года | Масютенко С.А. Панова О.Н. | Протокол поручений главы админ. района |
| 3. Организация работы по пересдаче ГИА-11 но обязательным учебным предметам обучающимися, ие прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам |
| 3.1. | Индивидуальные консультации с управленческими командами ОО района по организации работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль - август 2022 года | Панова О.Н. Карагодина Е.В. Руководители ОО | График индивидуальных консультаций, «дорожные карты» ОО |
| 4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 4.1. | Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 20212году (сайт БелИРО). | в течение учебного года | Решетникова И.В. Руководители ОО | Аналитическая информация по результатам мониторинга |
| 4.2. | Организация работы учителей-наставников по оказанию индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения тренировочных экзаменов, диагностических работ | Октябрь-март 2021-2022 уч.г.г | Костенко И.Л. Руководители ОО | Аналитическая информация |
| 4.3. | Районный мастер-класс, круглые столы, семинары по подготовке обучающихся к ГИА | Ноябрь 2021 г Апрель 2022 | Костенко И.Л. Руководители ОО | Информационная справка |
| 4.4. | Участие в учителей-предметников в районных информационно-методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам. | август, сентябрь 2022 года | Костенко И.Л | Протоколы заседаний РМО |
| 4.5. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2021-2022 учебном году: консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по запросу); -коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучение мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента. | в течение учебного года | Бердикова О.С. Школьные психологи | Информационная справка |
| 4.6. | внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; | январь 2022 года, август 2022 года | Руководители ОО | «Дорожные карты» ОО |
| 4.7. | внесение изменений в планы внеурочной деятельности; | декабрь 2021 года, август 2022 года | Руководители ОО | «Дорожные карты» ОО |
| 4.8. | включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; | октябрь 2021 года, август 2022 года | Руководители ОО | «Дорожные карты» ОО |
| 4.9 | формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11. | октябрь 2021 года, август 2022 года | Руководители ОО | «Дорожные карты» ОО |
| 4.10 | внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11 | декабрь 2021 года, август 2022 года | Руководители ОО | «Дорожные карты» ОО |
| 5, Нормативное правовое обеспечение |
| 5.1. | Ознакомление; - с нормативно правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2022 году в Белгородской области. - с инструкциями для подготовки к проведению ГИА-11 в Белгородской области в 2022 году | В течение учебного года | Панова О.Н. Руководители ОО | Приказы Департамента образования |
| 6. Финансовое и материально-техническое обеспечение |
| 6.1. | Утверждение сметы расходов па выполнение работ по обеспечению проведения ГИА-11, в том числе: |
| 6.1.1. | приобретение канцтоваров, компьютерной техники, видиокамер | ноябрь 2021года ноябрь 2022 года | Корчевая И.В. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Смета расходов |
| 7. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 7.1. | Участие в обучающих семинарах, организованных РЦОКО | декабрь 2021 года - октябрь 2022 года | Панова О.Н. Решетникова И.В Никичкин Н.В. | Письмо |
| 7.2. | Обучающие семинары: - с руководителями ППЭ - с организаторами, техническими работниками - с общественными наблюдателями | Апрель 2022г Май 2022г | Панова О.Н. Карагодина Е.В. | Письмо |
| 7.6. | Участие в обучении лиц РЦОКО, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11: |
| 7.6.1. | руководителей пунктов проведения экзаменов; | апрель - май 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Сертификат ФЦТ |
| 7.6.2. | организаторов в пунктах проведения экзаменов; | апрель - май 2022 года август - сентябрь 2022 года (в зависимости от этапа проведения ГИА-11) |  | Сертификат ФЦT |
| 7.6.3. | технических специалистов пунктов проведения экзаменов; |  |  | Сертификат ФЦT |
| 7.6.4. | кандидатов в члены предметных комиссий; | январь - март 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В Руководители ОО | Приказ БелИРО, письмо БелИРО, свидетельства, сертификаты |
| 7.6.5. | участие в квалификационных испытаниях для кандидатов в члены предметных комиссий; | март 2022 года |  | Приказ Департамента |
| 7.6.6. | уполномоченных представителей УО; | декабрь 2021 года |  | Информационное письмо, методические материалы |
| 7.6.7. | лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; | Ноябрь- декабрь 2021 года, ноябрь - декабрь 2021 года |  | Информационное письмо, методические материалы |
| 7.6.8. | кандидатов в общественные наблюдатели; | Декабрь 2021г, май 2022г |  | Приказ Департамента, явочные листы, методические материалы, памятки, свидетельства об аккредитации |
| 7.7. | Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах: |
| 7.7.1. | с руководителями муниципальных органов управления образованием; | февраль 2022 года, апрель 2022 года, ноябрь 2022 года май 2022года | Масютенко С.А. Панова О.Н.. | 11исьмо Департамента, повестка Письмо Департамента, повестка |
| 7.7.2. | с уполномоченными представителями управления образования |  |  |  |
| 7.7.3 | с директорами общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования | ноябрь 2021 года, апрель 2022 года | Руководители ОО | Письмо УО, повестка |
| 7.7.4 | с директорами общеобразовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ; | февраль 2022 года, апрель 2022 года, август 2022 года | Масютенко С.А. Панова О.Н.. | 11исьмо Департамента, повестка |
| 7.7.5 | с лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, о бщественными наблюдателями). | март - май 2022 года | Панова О.Н. Руководители ОО | Письмо Департамента, явочные листы, методические материалы, памятки |
| 7.8. | Участие в тренировочных мероприятиях: |
| 7.8.1. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях. | по отдельному графику | Панова О.Н. Карагодина Е.В. | Аналитическая справка |
| 7.8.2. | Муниципальные тренировочные мероприятия (диагностические работы по русскому языку, математике, обществознанию, истории, физике, химии, биологии, информатике) | по отдельному графику | Панова О.Н. Карагодина Е.В. | Аналитическая справка |
| 8. Подготовка и проведение к ЕГЭ |
| 8.1. | Участие в мониторинг технической готовности общеобразовательных организаций к проведению к ЕГЭ. | по отдельному графику | Панова О.Н. Карагодина Е.В. | Аналитическая информация по результатам мониторинга |
| 8.2. | Участие в тренировочном экзамене в форме ЕГЭ. | по отдельному графику | Панова О.Н. Карагодина Е.В. | Информационная справка |
| 9. Организационное сопровождение ГИА- | L1 |
| 9.1. | Участие в регистрации участников государственной итоговой аттестации на итоговое сочинение (изложение) в 2021 года. | Ноябрь 2021 года | Никичкин Н.В. Руководители ОО | Приказ Департамента |
| 9.2. | Предоставление сведений в региональную информационную систему: |
| 9.2.1. | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | по отдельному графику | Никичкин Н.В. | Региональная информационная система |
| 9.2.2. | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | по отдельному графику |  | Региональная информационная система |
| 9.2.3. | сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11; | до 01 февраля 2022 года, до 25 августа 2022 года |  | Региональная информационная система |
| 9.2.4. | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), членах ГЭК, членах предметных комиссий; | по отдельному графику |  | Региональная информационная система |
| 9.2.5. | сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа департамента образования Белгородской области; номер удостоверения общественного наблюдателя. | не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена |  | Удостоверения общественных наблюдателей, региональная информационная система |
| 9.3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго», Роскомнадзором, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области, представителями по делам несовершеннолетних МВД РФ. | в период проведения ГИА-11 | Панова О.Н. Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. | 11риказ Департамента Письма УО |
| 9.4. | Организация взаимодействия с отделом МВД в целях обеспечения охраны правопорядка в пункте проведения экзаменов. | в период проведения ГИА-11 | Панова О.Н. | Письмо УО |
| 9.5. | Направление в ОО протоколов проверки результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11. | в период проведения ГИА-11 | Никичкин Н.В. | Протоколы результатов экзаменов |
| 9.6. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов: |
| 9.6.1. | Участие в тестировании систем видеонаблюдения перед проведением основного, дополнительного этапов ГИА-11; | март, май, август 2022 года | Никичкин Н.В. Лазебная О.Н. | Протоколы тестирования |
| 9.7. | Организация | общественного наблюдения: |  |
| 9.7.1. | информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей; | январь - сентябрь 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО | Информационные письма |
| 9.7.2. | организация консультирования граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; | январь - сентябрь 2022 года | Карагодина Е.В. | Протокол совещания явочный лист |
| 9.8. | Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |
| 9.8.1. | сбор информации от ОО об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах; | Октябрь - март 2021-2022 уч. года | Никичкин Н.В. Руководители ОО Бердикова О.С. | Свод участников с ОВЗ, детей-инвалидов- инвалидов |
| 9.8.2. | Сбор документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; | март - май 2022 года | Бердикова О.С. Карагодина Е.В. | Перечень документов |
| 9.8.3. | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в период проведения ГИА-11 |  | Акт готовности ППЭ |
| 10. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |
| 10.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-11. | Ноябрь 2021 года - октябрь 2022 года | Карагодина Е.В. | Работа телефонов «горячих линий» |
| 10.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах УО, ОО. | декабрь 2021 года - октябрь 2022 года | Карагодина Е.В. | Заполненный раздел по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах УО, ОО |
| 10.3. | Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах ОО | декабрь 2021 года - октябрь 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО | Аналитическая информация о результатах мониторинга |
| 10.4. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по подготовке и проведению ГИА-11 в 2022 году. | ноябрь 2021 года, январь - декабрь 2022 года | Руководители ОО | Информация ОО |
| 10.5. | Участие в совещании с руководителями ППЭ на тему «Организация работы ППЭ». | Ноябрь 2021года март 2022 года, май 2022 года, сентябрь 2022 года | Панова О.Н. | Письмо руководителям ОО |
| 10.6. | Организация работы педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся: осуществление школьными психолого-психологическими службами консультативных, профилактических, психопросветительских, диагностических, коррекционно развивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с субъектами образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители/законные представители). | постоянно | Бердикова ОС Руководители ОО. | Отчет по результатам работы |
| 10.7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2022 году (размещение анонсов мероприятий). | постоянно | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Медиаплан, пресс-релизы |
| 10.8. | Участие в акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаем ЕГЭ вместе». | апрель 2022 года | Костенко И.Л. Руководители ОО | информация УО |
| 10.9. | Подготовка социальной рекламы (баннеры, листовки) «Я сдал ЕГЭ» «Я сдам ЕГЭ» | февраль - март 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Размещение работ в социальных сетях , на сайте УО, ОО |
| 10.10. | Участие в мастер-классе для обучающихся «Как заставить мозг работать», «Приемы самоорганизации» с участием сотрудников Росгвардии, МЧС. | апрель-май 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Размещение информации на сайтах УО, ОО, в социальных сетях Департамента, МОУО, ОО |
| 10.11. | Участие в акции «День открытых дверей в ППЭ». | апрель-май 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Размещение информации на сайтах УО, ОО, в социальных сетях УО, ОО |
| 10.12. | Участие в акции для обучающихся «Открытый урок с начальником Департамента». | март 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Руководители ОО | Размещение информации на сайтах УО, ОО, в социальных сетях УО, ОО |
| 10.13. | Участие в региональном родительском собрания. | По отдельному графику | Панова О.Н. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Явочный лист |
| 10.14 | Проведение муниципального родительского собрания | Ноябрь 2021 года Апрель 2022 года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Размещение информации на сайтах УО, ОО, в социальных сетях УО, ОО Информация УО |
| 10.15. | Проведение родительских собраний на уровне ОО. | сентябрь-май 2021-2022 уч. года | Панова О.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Информационная справка |
| 10.16. | Участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны». | февраль 2022 года | Решетникова И.В. Руководители ОО | Работы обучающихся |
| 10.17. | Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ». | апрель 2022 года | Панова О/.Н. Костенко И.Л. Карагодина Е.В. Руководители ОО | Письмо УО |
| 10.18. | Ознакомление участников ГИА -11: |
| 10.21.1. | с полученными результатами ГИА-11; | в период проведения ГИА-11 | Никичкин Н.В. Панова О.Н. Руководители ОО | Протоколы результатов |
| 10.21.2. | с решениями ГЭК и председателя ГЭК; |  |  | Письмо в МОУО |
| 10.21.3. | с решениями конфликтных комиссий. |  |  | Протоколы КК, уведомления |

Приложение 2

к приказу управления образования

администрации Вейделевского района

от 28 сентября 2021 года №654

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

на территории Вейделевского района в 2022 году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 на территории Вейделевского района |
| 1.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | в течение учебного года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.2. | Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Вейделевского района по организации и проведению ГИА-9. | в течение учебного года | Вобликова О.И |
| 1.3. | Подготовка информационных писем управления образования администрации Вейделевского района по организации и проведению ГИА-9. | в течение учебного года | Вобликова О.И |
| 1.4. | Подготовка предложений в департамент образования Белгородской области по организации и проведению ГИА-9 для утверждения |
| 1.4.1. | Об ответственном за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2021/2022 учебном году. | сентябрь 2021 года | Вобликова О.И |
| 1.4.2. | О местах расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 на территории Вейделевского района | октябрь 2021 года | Вобликова О.И |
| 1.4.3. | О персональном составе руководителей пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 в 2022 году. | октябрь 2021 года | Вобликова О.И |
| 1.4.4. | О персональном составе работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2022 году. | ноябрь 2021 года | Вобликова О.И |
| 1.4.5. | О персональном составе кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2022 году. | декабрь 2021 года | Карагодина Е.В. |
| 1.4.6. | Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 по русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена. | январь 2022 года | Карагодина Е.В. |
| 1.4.7. | Сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | январь 2022 года | Карагодина Е.В. |
| 1.4.8. | О персональных составах лиц, привлекаемых к подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | январь 2022 года | Вобликова О.И |
| 1.4.9. | О персональном составе уполномоченных представителей ГЭК муниципального уровня, осуществляющих контроль проведения ГИА-9 в ППЭ. | февраль 2022 года | Вобликова О.И |
| 1.4.10. | Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 по предметам по выбору в форме ОГЭ. | март 2022 года | Карагодина Е.В. |
| 1.5. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2021/2022 учебном году в Вейделевском районе |
| 1.5.1. | Нормативно-правовых документов регламентирующих подготовку и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | январь 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.5.2. | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.5.3. | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.5.4. | Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.5.5. | Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области. | апрель 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.5.6. | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | апрель 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2021/2022 учебном году на территории Белгородской области |
| 1.6.1. | Об утверждении состава работников, обеспечивающих организацию проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2021 году. | январь 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.2. | Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2021/2022 учебном году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.3. | Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2022 году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.4. | Об утверждении персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2022 году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.5. | Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.6. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК. | март 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.7. | Об утверждении персонального состава работников ППЭ, обеспечивающих проведение ГИА-9 в 2022 году. | апрель 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.8. | Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ в период проведения ГИА-9 в 2022 году | март 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.9. | Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2022 году. | апрель 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.6.10. | Об утверждении персонального состава членов предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2022 году. | май 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.7. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационного и технологического обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2022 году на территории Белгородской области |
| 1.7.1. | О формировании РИС на территории Белгородской области в 2021 году | до 01 января 2022 года | Никичкин Н.В. |
| 1.7.2. | Об утверждении Порядка подачи заявления на участие в ГИА-9 на территории Вейделевского района в 2022 году | до 01 января 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.7.3. | Об утверждении Порядка подачи заявления на участие в ГИА-9 на территории Вейделевского района в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году | август 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.7.4. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году | март 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.5. | Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 1.7.6. | Об определении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2022 году. | апрель 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.7. | Об определении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ на территории Белгородской области в 2022 году. | апрель 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.8. | О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2022 году. | апрель 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.9. | Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы КК Белгородской области в 2022 году | май 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.10. | Об организации подготовки кандидатов в члены ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2022 году | январь 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.11. | О проведении итогового зачёта для кандидатов в члены ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2022 году | апрель 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.12. | Об организации работы ПК Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2022 году | май 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.13. | Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2022 году. | январь 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.14. | Об утверждении порядка аккредитации представителей СМИ на освещение проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | январь 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.15. | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | март - май 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.16. | Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.17. | Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.18. | Об утверждении мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ОГЭ по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2022 году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.19. | Об утверждении мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.20. | Об утверждении мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ГВЭ по всем учебным предметам на территории Белгородской области в 2022 году. | апрель 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.21. | О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.22. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.23. | Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.24. | Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2022 году. | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.25. | О подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ на территории Белгородской области в 2022 году | февраль 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.26. | О проведении пробных ОГЭ в 9 классах согласно приказам департамента образования Белгородской области в 2022 году | февраль – апрель 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.27. | О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.28. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ГИА-9 и организаторов ППЭ на территории Белгородской области в 2022 году | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.29. | Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.30. | Об утверждении списочных составов работников ППЭ, распределённых в ППЭ для проведения ГИА-9 по учебным предметам на территории Белгородской области в 2022 году. | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 1.7.31. | О проведении ГИА-9 по учебным предметам на территории Белгородской области в 2022 году | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 |
| 2.1. | Составление и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по организационно-технологическому сопровождению ГИА-9. | ноябрь – декабрь 2021 года | Вобликова О.И. Корчевая И.В. |
| 2.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов ГИА-9. | апрель- май 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 2.3. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | март - апрель 2022 года | Карагодина Е.В. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 3.1. | Участие в информационно-методических совещаниях регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2022 году. | в течение года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 3.2. | Обучение работников, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | январь – февраль 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 3.3. | Сопровождение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне: |
| 3.3.1. | уполномоченных представителей ГЭК; | март 2022 года | Вобликова О.И. |
| 3.3.2. | руководителей ППЭ; | апрель 2022 года | Вобликова О.И. |
| 3.3.3. | организаторов ППЭ; | апрель 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 3.3.4. | технических специалистов ППЭ; | март 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 3.3.5. | работников назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС); | февраль 2022 года | Вобликова О.И. |
| 3.3.6. | экспертов предметных комиссий. | февраль-апрель 2022 года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 3.3.7. | граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2022г | январь – февраль 2022 года | Карагодина Е.В. |
| 3.3.8. | граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя, при проведении ГИА-9 в 2022 году | январь – февраль 2022 | Карагодина Е.В. |
| 3.4. | Сопровождение обучения и проведения квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| 3.4.1. | Участие в региональных семинарах членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9. | март 2022 года | Карагодина Е.В. Валуйский ММЦ |
| 3.4.2. | Организационно - технологическое сопровождение проведения итогового зачета для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | апрель – май 2022 года | Карагодина Е.В. |
| 3.5. | Обеспечение участия в региональных совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году: - руководителя управления образования; - ответственного за проведение ГИА-9 в Вейделевском районе; - специалистов управления образования; -лиц, ответственных за внесения сведений в РИС; - членов предметных комиссий; - руководителей ППЭ; - организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-9 в аудиториях ППЭ; - технических исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-9. | по графику департамента образования Белгородской области, «БелРЦОКО» | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 3.6. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9. | апрель 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ППЭ |
| 3.7. | Консультации различных категорий участников ГИА-9 по вопросам подготовки, организации, проведения государственной итоговой аттестации. | в течение года | Вобликова О.И. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 4.1. | Формирование предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в ГИА-9 в 2021/2022 учебном году. | октябрь 2021 года | Вобликова О.И. |
| 4.2. | Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа: - обучающихся в IX классах; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2021 г. | Вобликова О.И. Бердикова О.С. |
| 4.3. | Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9. | январь 2022 г. | Вобликова О.И. Бердикова О.С. |
| 4.4. | Формирование в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 (далее – Порядок): - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ. | по отдельному графику | Вобликова О.И. |
| 4.6. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |
| 4.6.1. | - уполномоченных членов ГЭК; | по отдельному графику | Вобликова О.И. |
| 4.6.2. | - руководителей ППЭ; | февраль 2022 года |  |
| 4.6.3. | - организаторов ППЭ; | февраль 2022 года |  |
| 4.6.4. | - технических специалистов ППЭ; | февраль 2022 года |  |
| 4.6.5. | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; | февраль 2022 года |  |
| 4.6.6. | - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | декабрь 2021 г. - январь 2022 года |  |
| 4.6.7. | - членов предметных комиссий. | январь 2022 года |  |
| 4.7. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. | октябрь 2021 года – февраль 2022 года | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. Руководители ОО |
| 4.8. | Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов по аудиториям. | по отдельному графику | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. |
| 4.9. | Внесение сведений в региональную информационную систему: |
| 4.9.1. | - сведения об общеобразовательных учреждениях; | январь 2022 г. | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. |
| 4.9.2. | - сведения о выпускниках IX классов, участников итогового собеседования; | январь 2022 г. | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. Руководители ОО |
| 4.9.3. | - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | февраль 2022 г. | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. |
| 4.9.4. | - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; | по отдельному графику | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. |
| 4.9.5. | - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; | 01.03.2022 г. | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. |
| 4.9.6. | - сведения о членах предметных комиссий. | не позднее 2 недель до экзамена | Карагодина Е.В. Никичкин Н.В. |
| 4.10. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ. | март- апрель 2022 г. | Карагодина Е.В. |
| 4.11. | Проведение тренировочных муниципальных экзаменов в форме ОГЭ (на основании заявлений родителей обучающихся 9 классов). | апрель - май 2022 г. | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) |
| 4.12. | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ на региональном уровне. | декабрь 2021 г -апрель 2022 г. | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. ППЭ |
| 4.13. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель - май 2022 г. | Панова О.Н. |
| 4.14. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 в Вейделевском районе. | до 01.05.2022 г. | Масютенко С.А. |
| 4.15. | Оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования средствами видеонаблюдения. | в течение учебного года | Карагодина Е.В. |
| 4.16. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.17. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.18. | Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в качестве общественных наблюдателей. | март-май 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.19. | Организация доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в Вейделевский район. | согласно расписанию ГИА-9 | Вобликова О.И. |
| 4.20. | Организация доставки: - членов ГЭК из ППЭ в ОГБУ «БелРЦОКО» и обратно; - экспертов предметных комиссий ГИА-9 в пункт проверки экзаменационных работ г. Белгород. | В соответствии с графиком, утвержденным департаментом образования Белгородской области | Корчевая И.В. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.21. | Организация подвоза и сопровождения выпускников 9-х классов школ в пункты проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.22. | Организация подвоза организаторов, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), в пункты проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.23. | Организационно – технологическое сопровождение проведения ГИА-9 по утвержденному расписанию. | апрель - июль 2022 г. | Вобликова О.И. Руководители ОО ППЭ |
| 4.24. | Направление апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК. | май – июнь 2022 г. | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 4.25. | Своевременное направление результатов ГИА-9 в общеобразовательные учреждения для ознакомления обучающихся. | В соответствии с графиком ознакомления с результатами | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 5. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году |
| 5.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 5.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений. | постоянно | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 5.3. | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году. | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 5.4. | Размещение организационных правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА-9 на сайте управления образования, сайтах ОО. | постоянно | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 5.5. | Размещение информации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайтах общеобразовательных учреждений. | в течение года | Руководители ОО |
| 5.6. | Обеспечение ОО, ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2022 году. | в течение учебного года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 5.7. | Подготовка и проведение совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений, руководителей ППЭ, общественности: - «О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов»; - «О нормативных правовых документах, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений в 2022 году»; - «Об обеспечении информационной и психологической поддержки участников ГИА-9, родителей (законных представителей)»; - «О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ»; - «О проведении разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА-9». | в течение учебного года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 5.8. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Вейделевского района по вопросам ГИА-9. | в течение года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 5.9. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. | январь-март 2022 г. | Карагодина Е.В. Бердикова О.С. |
| 5.10. | Организация участия в региональных родительских собраниях: «Особенности проведения ГИА-9 в 2022 году»; «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». | декабрь 2010 г. январь-апрель 2022 | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 5.11. | Организация психолого-педагогического консультирования по вопросам психологической подготовки обучающихся на базе ОО. | постоянно | Карагодина Е.В. Бердикова О.С. |
| 5.12. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. | январь - апрель 2022 г. | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 5.13. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2022 г. | Руководители ОО |
| 5.14. | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 5.15. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2021 г., май 2022 г. | Карагодина Е.В. Бердикова О.С. |
| 5.16. | Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2022 году на муниципальном уровне | январь - февраль 2022 г. | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |
| 5.17. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2022 году на уровне общеобразовательных учреждений. | январь-февраль 2022 г. | Руководители ОО |
| 5.18. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2022 году. | февраль 2022 г. | Вобликова О.И. Руководители ОО |
| 5.19. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ГИА-9, родителей (законных представителей), педагогов. | январь-май 2022 года | Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 6. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов а рамках подготовки к ГИА-9 |
| 6.1. | Содержательный анализ проведённых диагностических работ по предметам | в течение года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. Руководители ОО |
| 6.2. | Формирование временных групп обучающихся, испытывающих трудности при подготовке к ГИА-9 | в течение года | Руководители ОО |
| 6.3. | Определение индивидуального образовательного маршрута участников по подготовке к ГИА-9 | по мере необходимости | Руководители ОО |
| 6.4. | Организация участия педагогов в информационно-методических семинарах различного уровня | в течение года | Карагодина Е.В. Валуйский ММЦ |
| 6.5. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9-х классов | в течение года | Карагодина Е.В. Бердикова О.С. Руководители ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1. | Изучение деятельности ОО по организации и проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | в течение года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В |
| 7.2. | Изучение деятельности ОО по подготовке к проведению ГИА. | в течение года | Вобликова О.И. Карагодина Е.В. |