**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | откло-нение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 годы** |
| 1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и необеспеченныхданными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста в 2020 году, % | прогресси-рующий | % | 0 | 2 | 0 |  |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартам дошкольногообразования, в общейчисленностивоспитанниковдошкольныхобразовательныхорганизаций | прогресси-рующий | % | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
| Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | прогресси-рующий | % | 72 | 72 | 72 | 100 |  |
| Удельный весобучающихся в современныхусловиях от общего числа учащихся, % | прогресси-рующий |  |  |  |  |  |  |
| Удельный весчисленностиобучающихся попрограммам общегообразования,участвующих волимпиадах иконкурсахразличногоуровня, в общейчисленностиобучающихся попрограммам общегообразования, % | прогресси-рующий | % | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 100 |  |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общейчисленности детей от 5 до 18 лет, % | прогресси-рующий | % | 77 | 77 | 77 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | прогресси-рующий | % | 40 | 40 | 40 | 100 |  |
|  | Доля образовательных организация, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровеньежегодногодостиженияпоказателеймуниципальнойпрограммы и ееподпрограмм, % | прогресси-рующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** |
| 1.1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности дошкольного образования, % | прогресси-рующий | % | 0 | 2 | 0 |  |  |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования | прогресси-рующий | % | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет,% | прогресси-рующий | % | 72,9 | 72 | 72,9 | 101,25 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» |
| 1.1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет),обеспеченныхдоступнымикачественными услугамипредшкольногообразования, % Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет,скорректированной на численность детей в возрасте 5-7лет,обучающихся в школе, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. «Субвенции на выплату компенсации части родительской платыза присмотр и уходза детьми вобразовательныхорганизациях,реализующихобразовательнуюпрограмму дошкольного образования |
| 1.1.3. | Доля граждан, воспользовавших­ся правом на получение компенсации частиродительской платы, от общей численности граждан,претендующих на указанное право, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** |
| 2.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий),% | прогресси-рующий | % | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | прогресси-рующий | % | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 100 |  |
|  | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом | прогресси-рующий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) деятельности муниципальных учреждений (организаций)» |
| 2.1.1. | Доляобучающихся,обеспеченных качественнымиуслугамишкольного образования, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. «Организация проведения оздоровительной компании детей и подростков Вейделевского района» |
| 2.1.2. | Доля обучающихся, обеспеченных оздоровительной компанией, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.4. «Мероприятие по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий из областного бюджета) |
| 2.1.3. | Доля обучающихся, обеспеченных оздоровительной компанией, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. «Реализация государственного стандарта общего образования» |
| 2.2.1. | Доляпредоставления субсидий, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций) Вейделевского района |
| 2.2.2. | Доляпедагогическихработников,получающихвознаграждение заклассное руководство, к общему числупедагогическихработников, выполняющихфункции классного руководителя, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»** |
| 3.1. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей долевой численности | прогресси-рующий | % | 77 | 77 | 77 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |
| 3.1.1. | Удельный вес детей в возрасте 7- 18 лет, являющихся членами общественных организаций, % | прогресси-рующий | % | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. | прогресси-рующий | Чел. | 940 | 940 | 940 | 100 |  |
| Численность детей муниципальных организаций, нуждающихся в отдыхе, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 2060 | 2060 | 2060 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. «Мероприятия в рамках задачи 3.2. «Модернизация содержания дополнительного образования детей»» |
| 3.2.1. | Доля организаций дополнительного образования детей, реализующих экспериментальные дополнительныеобразовательные программы нового поколения, % | прогресси-рующий | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 100 |  |
| Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, % | прогресси-рующий | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»** |
| 4.1. | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно – коммуникационных технологий, ед. | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 16 | 16 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |
| 4.1.1. | Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 16 | 16 | 100 |  |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 2183 | 2183 | 2183 | 100 |  |
| Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 190 | 190 | 190 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** |
| 5.5. | Уровеньежегодногодостиженияпоказателеймуниципальной программы и ее подпрограмм, % | прогресси-рующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района |
| 5.1. | Количествоорганизаций,получившихдоступ кобразовательнымресурсампосредствоминформационно-коммуникационных технологий,ед | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 16 | 16 | 100 |  |
| Количество слушателей курсов поПрофессиональной подготовке, повышениюквалификациипедагогических работниковмуниципальныхорганизацийдошкольного, основного, общего и дополнительного образования пообразовательной программе длительностью свыше 100 часов, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 163 | 163 | 163 | 100 |  |
| Количество слушателей курсов по повышению квалификации (тематические и проблемные семинары) для педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по образовательной программе длительностью от 72 до 100 часов, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
|  | Доля руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизированной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций,% | прогресси-рующий | % | 53 | 53 | 53 | 100 |  |
|  | Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базеобразовательныхорганизаций,реализующихинновационные образовательные программы, от общего числа молодых педагогов, % | прогресси-рующий | % | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Доля молодых специалистов, прошедших стажировку в лабораториях системно­деятельностной педагогики, от общего числа молодых специалистов, % | прогресси-рующий | % | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Доля учителей, прошедших повышение квалификации на базе лаборатории согласно системно – деятельностного подхода, от общего числа учителей молодых специалистов, % | прогресси-рующий | % | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Доляпедагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников, % | прогресси-рующий | % | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Доля педагогов, получивших в установленном порядкеквалификационные категории, от общего числа педагогическихработников, % | прогресси-рующий | % | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» |
| 5.1.1. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |
| 5.1.2. | Доляпедагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250019 | 244 | 2762 | 2804,6 | 2804,6 | 101 | 100 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 годы»** | **Всего, в том числе:** | **326912** | **317658,2** | **97,2** |
| федеральный бюджет | **0** | **1587,4** |  |
| областной бюджет | **202486** | **188115,1** | **93** |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **124426** | **127955,7** | **103** |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **Всего, в том числе:** | **82542** | **81312,1** | **98,5** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 37492 | 33368 | 89 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 45050 | 47944,1 | 106 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Всего, в том числе: | 45050 | 47944,1 | 106 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 45050 | 47944,1 | 106 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в том числе: | 32920 | 30754,3 | 93 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 32920 | 30754,3 | 93 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 |  |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 4572 | 2613,7 | 57 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 4572 | 2613,7 | 57 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 |  |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  2. | **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** | **Всего, в том числе:** | **202709** | **195039,7** | **96** |
| федеральный бюджет | - | 1587,4 |  |
| областной бюджет | 154645 | 144156,6 | 93 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 48064 | 49295,7 | 102 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | 46334 | 48819,3 | 105 |
| федеральный бюджет | - | 1587,4 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 46334 | 47231,5 | 102 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Вейделевского района (за счет субсидий из местного бюджета) | Всего, в том числе: | 1500 | 1984,2 | 132 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 1500 | 1984,2 | 132 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятия 2.1.3 | Всего, в том числе: | 230 | 80 | 35 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 230 | 80 | 35 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.4«Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий из областного бюджета)» | Всего, в том числе: | 275 | 275 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 275 | 275 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 |  |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  2.4. | Основное мероприятие 2.2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | Всего, в том числе: | 152521 | 142036,2 | 93 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 152521 | 142036,2 | 93 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 |  |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 1849 | 1845,4 | 99,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1849 | 1845,4 | 99,8 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 |  |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  3. | **Подпрограмма 3** **«Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего, в том числе:** | **12990** | **13077,7** | **101** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 150 | 150 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 12840 | 12927,7 | 106 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 12286 | 12534,5 | 102 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 150 | 150 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 12136 | 12384,5 | 102 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятия 3.2.1. | Всего, в том числе: | 704 | 543,2 | 77 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 704 | 543,2 | 77 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  4. | **Подпрограмма 4****«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего, в том числе:** | **1844** | **1567,2** | **85** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 1844 | 1567,2 | 85 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 1844 | 1567,2 | 85 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 1844 | 1567,2 | 85 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 |  |
|  5. | **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** | **Всего, в том числе:** | **26827** | **26661,5** | **99** |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 10199 | 10440,5 | 102 |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 16628 | 16221 | 97,5 |
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 13466 | 13112,9 | 97 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 13466 | 13112,9 | 97 |
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Всего, в том числе: | 400 | 303,5 | 89 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 400 | 303,5 | 89 |
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселке городского типа на территории Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 10199 | 10440,5 | 102 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10199 | 10440,5 | 102 |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 |  |
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 |  |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.2.3«Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 2762 | 2804,6 | 101 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 2762 | 2804,6 | 101 |
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |
|  | иные источники | 0 | 0 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| Достижение показателей конечного результата | Достижение показателей непосредственного результата | Освоение местного бюджета | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целе-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 годы | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 40 | 38 | 1 |  | 1 | 4,9 | 103 | 2 | 9,9 | эффективна |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_