**Утвержден постановлением администрации**

 **Вейделевского района**

 **от 30.04.2013года**

 **№ 87**

**П Л А Н**

**мероприятий ("дорожная карта")**

**"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"**

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение Вейделевским районом федеральной субсидии на софинансирование реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012-2016 годы» (утв. постановлении ем правительства Белгородской области от 12.03.2012 года № 116-пп);

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в том числе, за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования в Вейделевском районе в результате реализации мероприятий «Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации», а также формирования нормативной правовой основы для обеспечения принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций различных правовых форм и форм собственности.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

повышение качества кадрового обеспечения системы дошкольного образования через курсовую переподготовку по обновленным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников, внедрение персонифицированной и дистанционной моделей повышения квалификации;

 внедрение системы оценки качества дошкольного образования путем определения инструментария и показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей, основных категорий работников.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных дошкольных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона.

**Дополнительная информация по основным количественным характеристикам системы дошкольного образования Вейделевского района**

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет | человек | 1311 | 1350 | 1364 | 1357 | 1348 | 1339 | 1313 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 63,4 | 70 | 71 | 72,3 | 73 | 74,7 | 75,4 |
| *Областной показатель* | *65,4* | *65,5* | *65,6* | *66,7* | *67,5* | *68,5* | *72* |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 793 | 931 | 941 | 941 | 950 | 950 | 979 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях  | человек | 85 | 93 | 94 | 100 | 106 | 113 | 117 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), всегов том числе: | человек | 50 | 175 | 25 | 25 | 5 | 5 | 15 |
| 5.1. | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания  | человек | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2. | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные группы, перепрофилирование учреждений под дошкольные организации, открытие групп в школах, развитие негосударственного сектора) | человек | 0 | 20 | - | - | - | - | 10 |
| 5.3. | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всегоиз них: | человек | 20 | 150 | 20 | 20 | - | - | - |
| 5.3.1. | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 5.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция, открытие дополнительных групп) | человек | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - |
| 5.3.3. | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.4. | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всегов т.ч. педагогические работники | человек | 271/84 | 299/96 | 300/96 | 301/96 | 301/96 | 301/96 | 301/96 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,2 |
|  | *Областной показатель* | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,2 |
| 8. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 96 | 97,3 | 97,7 | 98 | 98,3 | 98,7 | 99 |
|  | *Областной показатель* |  | *97* | *97,3* | *97,7* | *98* | *98,3* | *98,7* | *99* |
| 8а. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 35 |
|  | *Областной показатель* |  | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 9. | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | проценты | - | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  | *Областной показатель* |  | - | *50* | *55* | *60* | *70* | *80* | *90* |
| 9а. | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | **-** | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 |
|  | *Областной показатель* |  | ***-*** | *60* | *65* | *70* | *80* | *90* | *95* |
| 10[[1]](#footnote-2) | Численность населения в возрасте от 0 до 3 лет | человек | 579 | 581 | 571 | 551 | 541 | 532 | 522 |
| 10а.[[2]](#footnote-3) | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития | процентов | 19,3 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 35 |
|  | *Областной показатель* |  | *18,2* | *19,0* | *20,0* | *21,0* | *24,0* | *28,0* | *32,0* |
| 11.[[3]](#footnote-4) | Численность населения в возрасте от 3 до 7 лет | человек | 855 | 883 | 903 | 918 | 916 | 914 | 896 |
| 12.[[4]](#footnote-5) | Численность населения в возрасте от 5 до 7 лет | человек | 465 | 509 | 525 | 519 | 527 | 551 | 540 |
| 12а.[[5]](#footnote-6) | Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | человек | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 70 |
| 12б.[[6]](#footnote-7) | Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой | проценты | 85,8 | 94,5 | 95,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | *Областной показатель\** | *93,0* | *94,5* | *95,5* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 13.[[7]](#footnote-8) | Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования (из строки 5.2.) | человек | - | - | - | - | - | - | 10 |

1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детейв дошкольные образовательные организации |
|  | Использование федеральных субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | Управление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Разработка предложений для корректировки долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012-2016 годы» | Администрация Вейделевского района | 2013 год | Постановление правительства области о внесении изменений в программу |
|  | Заключение соглашения с департаментом образования Белгородской области по выполнению взятых на себя обязательств и получение субсидий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Администрация Вейделевского района | 2013 год | наличие соглашения с департаментом образования Белгородской области  |
|  | Организация конкурсных процедур и поставок оборудования для оснащения дополнительных мест | Администрация Вейделевского районаруководители дошкольных организаций | 2013 год | наличие заключенных контрактов на поставку оборудования в дошкольные организации |
|  | Проведение мониторинга освоения федеральной субсидии и оценки показателей развития системы дошкольного образования Вейделевского района | Управление образования администрации Вейделевского района,руководители дошкольных организаций | 2013 год | отчет об освоении федеральной субсидии и выполнении обязательств |
|  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Вейделевского районаУправление образования администрации Вейделевского района | 2013-2016годы | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012-2016 годы», муниципальных программ развития образования, в т.ч.:- строительство современных зданий дошкольных организаций,- перепрофилирование зданий под дошкольные организации,- реконструкция зданий дошкольных организаций ,-открытие дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях и дополнительных групп в помещениях дошкольных организаций, используемых не по прямому назначению | Администрация Вейделевского районаУправление образования администрации Вейделевского района | 2013-2016 годы | динамика роста численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования |
|  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Управление образования администрации Вейделевского района |  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Обновление нормативно-правовой базы обеспечения условий для развития различных форм дошкольного образования на основании обновленных регулирующих документов федерального и регионального уровней | Администрация Вейделевского районаУправление образования администрации Вейделевского районаРуководители дошкольных организаций | 2013-2015 годы | наличие принятых нормативные правовых актов Вейделевского района, приведенных в соответствие федеральным и региональным требованиям  |
|  | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью формирования предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления  | 2014 - 2018 годы | сформированные предложения |
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Вейделевского районаУправление образования администрации Вейделевского района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
|  | Реализация мероприятий «Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации», в том числе: | Администрация Вейделевского районаУправление образования администрации Вейделевского района | 2013-2016 годы |
|  | Разработка мер по стимулированию частных инвесторов при строительстве многоквартирных зданий и многофункциональных комплексов, предусматривающих помещения для дошкольных организаций | Администрация Вейделевского района | 2013-2016 годы | наличие нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
|  | Нормативное правовое обеспечение создания равных условий налогообложения, арендной платы, коммунальных платежей и тарифов на энергоресурсы для негосударственных и муниципальных дошкольных организаций | Администрация Вейделевского района | 2014 год | наличие нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
|  | Организация повышения квалификации руководителей и сотрудников негосударственных дошкольных организаций на базе ОГАОУ ДПО БелИПКППС | Управление образования администрации Вейделевского района  | 2013-2016 годы | доля руководителей и сотрудников негосударственных дошкольных организаций, повысивших профессиональную компетентность, в общей численности руководителей и сотрудников негосударственных дошкольных организаций |
|  | Освоение модуля «Организация вариативных, негосударственных форм дошкольного образования» в рамках программ курсов повышения квалификации специалистов системы дошкольного образования | 2013-2016 годы | доля руководителей и педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций, повысивших профессиональную компетентность, в общей численности руководителей и сотрудников муниципальных дошкольных организаций |
|  | Разработка и реализация муниципальных проектов и бизнес- проектов по созданию альтернативных форм дошкольного образования | Администрация Вейделевского района,управление образования администрации Вейделевского района, бизнес-сообщество | 2013-2018годы | доля охвата детей дошкольного возраста альтернативными формами дошкольного образования  |
|  | Создание и функционирование муниципального консультативного пункта для физических и юридических лиц, желающих организовать частный детский сад, услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | Управление образования администрации Вейделевского района | 2013-2016 годы | наличие механизмов методического, организационного сопровождения негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования |
|  | Организация консультативной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных организаций | Управление по контролю и надзору в сфере образования, управление образования администрации Вейделевского района | 2013-2016 годы | рост количества негосударственных организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности  |
|  | Размещение в Интернет-ресурсах информации о негосударственных дошкольных организациях. | МУ «МЦОКО», управление образования администрации Вейделевского района | 2014 год | рост уровня информированности населения о деятельности негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования |
|  | Формирование нормативной правовой основы для обеспечения принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций различных правовых форм и форм собственности: | Администрация Вейделевского районауправление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | наличие нормативной правовой базы для бюджетного финансирования дошкольных организаций различных правовых форм и форм собственности |
|  4.2.1. | Разработка методических рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Администрация Вейделевского района,управление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | постановление администрации района об утверждении методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |
|  4.2.2.  | Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования | Администрация Вейделевского района,управление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | постановление администрации района об утверждении методики |
|  4.2.3. | Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы, не отнесенные к полномочиям муниципалитета и затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация Вейделевского района,управление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | наличие муниципальных нормативных правовых актов |
| 5. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5.1. | Разработка и утверждение муниципальной поэтапной «дорожной карты» по внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования администрации Вейделевского района | 2014 год | наличие системы методического и организационного сопровождения дошкольных образовательных организаций |
| 5.2. | Мониторинг уровня обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС | Администрация Вейделевского района,управление образования администрации Вейделевского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | наличие аналитической справки о потребности дошкольных образовательных организаций в создании условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования  |
|  5.3. | Оснащение дошкольных организаций в соответствии с ФГТ к условиям освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет ООПДО | Руководители дошкольных образовательных организаций,управление образования администрации Вейделевского района | 2013-2018 годы | доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
|  5.4. | Актуализация (разработка) образовательных программ дошкольных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций, управление образования администрации Вейделевского района | 2014-2016 годы | доля дошкольных организаций, образовательные программы которых соответствуют требованиям стандартов дошкольного образования |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |
| 6.1. |  Увеличение количества педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование. | Управление образования администрации Вейделевского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.2. | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций. | Управление образования администрации Вейделевского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.3. | Обеспечение персональными компьютерами и мультимедийной техникой дошкольные образовательные организации для обеспечения повышения квалификации по дистанционной системе воспитателей и руководящих работников дошкольных образовательных организаций. | Управление образования администрации Вейделевского района,руководители дошкольных образовательных организаций. | 2013-2018 годы |
|  7. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  | Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности  |
|  7.1 | Проведение социологического и психолого-педагогического мониторинга, направленного на выявление факторов, потребностей родителей, педагогов относительно качества дошкольного образования | Управление образования администрации Вейделевского района, руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | наличие аналитической справки о потребности участников образовательного процесса относительно качества дошкольного образования |
|  7.2. | Внедрение инструментария для оценки качества дошкольного образования: | Управление образования администрации Вейделевского района,руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | наличие системы оценки качества дошкольного образования |
|  7.2.1. | Информационно-коммуникационное оснащение дошкольных организаций для внедрения системы оценки качества дошкольного образования | 2014 год | наличие в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для внедрения программного продукта оценки качества дошкольного образования |
|  7.3. | Формирование и утверждение порядка формирования муниципального задания для дошкольных организаций, включая показатели качества предоставления услуг | Управление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | примерный порядок формирования государственного (муниципального) задания, утвержденный постановлением администрации Вейделевского района |
|  7.4. | Разработка и утверждение муниципальной системы оплаты труда работников ДОУ на основе учета численности воспитанников и результативности деятельности | Управление образования администрации Вейделевского района | 2013 год | наличие муниципальных нормативных правовых актов |
| **Введение эффективного контракта в дошкольном образовании** |
|  8. | Использование и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Вейделевского района,руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Белгородской области |
|  8.1. | Реализация мероприятий муниципальной дорожной карты изменений в отрасли «Образование», направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, обеспечивающих переход работников подведомственных образовательных учреждений района на «эффективный контракт», в том числе: | Управление образования администрации Вейделевского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности  |
|  8.1.1. | Разработка показателей качества труда педагогических и прочих основных категорий работников дошкольных организаций для установления перечня выплат стимулирующего характера, их размеров, условий и периодичности получения | 2013 год | наличие методических рекомендаций по внедрению эффективной системы оплаты труда |
|  8.1.2. | Внедрение в дошкольных организациях эффективных контрактов с педагогическими и прочими основными категориями работников | 2013-2018 годы | наличие заключенных эффективных контрактов с педагогическими и основными работниками |
|  8.1.3. | Планирование дополнительных бюджетных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2013-2018 годы | Решение Муниципального совета Вейделевского района «О бюджете Вейделевского района» |
|  8.1.4. | Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней в организациях общего образования | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
|  9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Вейделевского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Удельный вес муниципальных организаций дошкольного образования , в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования  |
|  9.1. | Реализация мероприятий муниципальной дорожной карты изменений в отрасли «Образование», направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, обеспечивающих переход работников подведомственных образовательных учреждений района на «эффективный контракт», в том числе: | Управление образования администрации Вейделевского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | наличие «дорожной карты» изменений в отрасли «Образование», направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования |
|  9.1.1. | Разработка Положения об оценке эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций и их руководителей, перечня стимулирующих выплат руководителям дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя | 2013 год | Положение об оценке эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций и их руководителей, утвержденное в установленном порядке |
| 9.1.2. | Разработка типовых трудовых договоров для руководителей и педагогических работников учреждений дошкольного образования | 2013 год | наличие типовых трудовых договоров |
|  9.1.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | 2013-2018 годы | наличие заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
|  10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. |  | 2013 - 2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования  |
|  10.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации и репортажи в СМИ, семинары и др.) | Администрация Вейделевского района, управление образования администрации Вейделевского района, МУ «МЦОКО», руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2015 годы | наличие медиа-плана по введению эффективного контракта |
|  10.2. | Мониторинг результативности внедрения эффективного контракта относительно повышения качества образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования | 2015 и 2017 годы | наличие аналитической справки об удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |

**5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
|  |

100 |
| *Областной показатель* | *90* | *95* | *100* | *100* | *100* | *100* |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образова­тельные программы дошкольного образова­ния, соответствующие требованиям федераль­ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| *Областной показатель* | *-* | *5* | *30* | *60* | *100* | *100* |  |
|  | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций[[8]](#footnote-9) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| *Областной показатель* | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| *Областной показатель* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |  |
| 5. | Удельный вес муниципальных организаций дошкольного образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |  | -"- | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций | анизаций |
|  | *Областной показатель* |  | - | *60* | *100* | *100* | *100* | *100* |  |  |

1. Данный показатель является дополнительным. Введён субъектом РФ в связи с необходимостью выполнения мероприятий и достижением показателей в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-20120 годы [↑](#footnote-ref-2)
2. См. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Данный показатель является дополнительным. Введён субъектом РФ в связи необходимостью проведения расчетов показателя «Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе» [↑](#footnote-ref-4)
4. См. 1 [↑](#footnote-ref-5)
5. См. 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. См. 1 [↑](#footnote-ref-7)
7. Данный показатель является дополнительным. Введён субъектом РФ в связи с наличием в «дорожной карте» мероприятий по развитию негосударственного сектора дошкольного образования и показателя «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций» [↑](#footnote-ref-8)
8. Обоснование прогнозирования показателя 3 на уровне ниже областного: на 01.01.2013 года охват негосударственным сектором дошкольного образования в Вейделевском районе составил 0 % от общей численности детей, охваченных дошкольными организациями. Мониторинг показал, что у граждан существует потребность в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Достичь к 2018 году показателя 5 % возможно в случае учета в данном показателе детей, охваченных альтернативными формами муниципальных ДОУ (группы кратковременного пребывания, семейные группы, лекотеки, Центры игровой поддержки и др.) [↑](#footnote-ref-9)