УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 26    февраля  2008 года				                      № 64

Об утверждении дорожных карт по

реализации в Вейделевском районе

комплексного проекта модернизации

образования в 2008 году

В соответствии с приказом управления образования и науки Белгородской области №2157 от 20.09.2007г. «Об утверждении дорожных карт по реализации комплексного проекта модернизации образования области» и в целях обеспечения достижения взятых обязательств

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожные  карты по  реализации в Вейделевском районе комплексного проекта модернизации образования в2008г (Приложение №1) .

2. МРИЦ управления образования администрации Вейделевского района (Лазебная О.Н.):

2.1. Разместить дорожные карты на сайте управления образования в срок до 28 февраля 2008г.

2.2.Ознакомить руководителей образовательных учреждений, координаторов и операторов КПМО в образовательных учреждениях с содержанием и технологией реализации дорожных карт в срок до  5 марта 2008г.

3. Руководителям образовательных учреждений:

3.1. Ознакомить педагогов с содержанием дорожных карт в срок до 10 марта 2008г.

3.2. Организовать участие педагогических работников   в реализации мероприятий комплексного проекта модернизации образования.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Панову О.Н.

Приложение №1

### Дорожные карты по  реализации в Вейделевском районе

### комплексного проекта модернизации образования в 2008 году

| Реализация направлений КПМО |
| --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| 1. «Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)» Цель: повышение социального статуса учителя и улучшение качества образовательных услуг в Вейделевском районе |
|  | Проведение обучения финансовых и административных работников управления образования и руководителей образовательных учреждений по введению новой системы оплаты труда | Решетникова В.С. Нарижняя О.В | январь 2008 |
|  | Общественное обсуждение принятых изменений: с руководителями образовательных учреждений (школы, ДОУ), районными объединениями профессиональных союзов, представителями общественности (проведение совещаний, освещение в районной газете «Пламя», выступление на районной августовской педагогической конференции) | Решетникова В.С. Нарижняя О.В | Январь-август 2008г. |
|  | Уведомление работников общеобразовательных учреждений об изменениях условий труда в части оплаты труда | Руководители общеобразовательных школ | Январь-август 2008г. |
|  | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по оплате труда руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | Нарижняя О.В | Январь-август 2008г. |
|  | Увеличение размера стимулирующей части до 20 процентов | Нарижняя О.В | сентябрь 2008 г. |
| 2. «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)» Цель: формирование бюджета образовательных учреждений в соответствии с нормативами расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в расчете на одного учащегося, обеспечение прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере образования. |
| 6 | Обобщение результатов внедрения и внесения корректировок в методику формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Вейделевского района на основе нормативного подушевого финансирования -совершенствование критериев результативности профессиональной деятельности руководителей образовательных учреждений, - совершенствование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда учителей. | Нарижняя О.В | Август 2008г. |
| 7 | Снижение количества школ, ФОТ которых рассчитан с поправочным коэффициентом. | Нарижняя О.В | август 2008г. |
| 3. «Развитие муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО)» цели: осуществление оценки качества образования в районе; создание системы многоуровневого мониторинга качества образования, способствующего принятию обоснованных управленческих решений по развитию образования района; повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия жизненно важных решений (по продолжению образования или трудоустройству);повышение результативности деятельности ОУ и их конкурентоспособности в едином образовательном пространстве. |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ЕГЭ | Ключникова В.Н. | Январь-апрель, август-декабрь 2008г. |
| 9 | Формирование муниципального банка КИМов, используемых для проведения ЕГЭ по русскому языку, математике, географии, истории России, химии.. | Ключникова В.Н. | Январь-апрель, август -декабрь 2008г. |
| 10 | Формирование муниципального банка КИМов, используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку, алгебре, геометрии, биологии, физике., химии, географии. | Ключникова В.Н. | Январь-апрель, август -декабрь 2008г. |
| 11 | Организация работы творческих групп учителей-предметников по проблемам подготовки учащихся к ЕГЭ, к государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Подготовка методических рекомендаций | Ключникова В.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 12 | Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников по проблемам подготовки к ЕГЭ | Ключникова В.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 13 | Участие в обучающих семинарах по вопросам управления качеством образовательного процесса (на базе БелРИПКППС) | Ключникова В.Н. Панова О.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 14 | Внедрение электронного мониторинга в образовательных учреждениях Вейделевского района | ПановаО.Н. Лазебная О.Н. Силка Е.И. | Март 2008 |
| 15 | Использование областной системы компьютерного тестирования | ПановаО.Н. Лазебная О.Н. . | Март-декабрь 2008 – |
| 16 | Обучение специалистов управления образования управлению качеством образовательного процесса (внедрение разработанных методик и технологий электронного мониторинга) | Панова О,Н Лазебная О.Н. Силка Е.И. | Март-апрель 2008- |
| 17 | Проведение пробных репетиционных испытаний в форме ЕГЭ для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений района | Панова О,Н, Ключникова В,Н, | Март , Октябрь-декабрь 2008г |
| 18 | Проведение пробных репетиционных испытаний в новой форме выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района | Панова О,Н, Ключникова В,Н, | Март , Октябрь-декабрь 2008г |
| 19 | Проведение мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся и деятельности образовательных учреждений | Панова О,Н, Ключникова В,Н, Лазебная О.Н Руководители ОУ | Март -июнь, сентябрь-декабрь 2008г |
| 20 | Обучение администраций школ управлению качеством образовательного процесса (внедрение разработанных методик и технологий электронного мониторинга) | ПановаО.Н. Лазебная О.Н. Силка Е.И. | Апрель -май 2008- |
| 21 | Организация системы общественного наблюдения (контроля) за проведением пробных репетиционных испытаний и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | Панова О.Н. | Апрель-июнь, октябрь-декабрь 2008г. |
| 22 | Практико-ориентированный семинар для руководителей ОУ по проблеме «Новые подходы к аккредитации общеобразовательных учреждений и аттестации педагогических работников» | Губкина И.В. Федосова С.Д. | Апрель 2008г. |
| 23 | Открытие на сайте управления образования отдельных страниц по проблемам оценки качества образования , единого государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации в новой форме за курс основной школы, аттестации педагогических и руководящих кадров | Лазебная О.Н. Иконникова Л.В. Ключникова В.Н. | Апрель-июнь 2008г. |
| 24 | Практико-ориентированный семинар для руководителей ОУ по проблеме «Управление качеством образования на основе результатов электронного мониторинга» | Панова О.Н. Лазебная О.Н. Ключникова В.Н. | Май 2008г. |
| 25 | Подготовка и проведение единого государственного экзамена по русскому языку, математике, географии, истории России, химии. | Панова О.Н. Губкина И.В Ключникова В.Н.. | Май-июнь, 2008г. |
| 26 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, в новой форме, по русскому языку, алгебре, геометрии, биологии, физике., химии, географии. | Панова О.Н. .Вобликова О.И. Губкина И.В. Ключникова В.Н.. | Июнь, 2008г. |
| 27 | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по русскому языку, алгебре, геометрии, биологии, физике., химии, географии. | Панова О.Н. .Вобликова О.И. Губкина И. Ключникова В.Н..В. | Июнь, 2008г. |
| 28 | Анализ результатов ЕГЭ, подготовка аналитического отчета | Панова О.Н. Губкина И.В Ключникова В.Н.. | июнь, 2008г. |
| 29 | Обучающий семинар для заместителей по УВР по проблеме «Управление качеством образования на основе результатов электронного мониторинга» | Панова О.Н. Лазебная О.Н. Ключникова В.Н. | июнь 2008г |
| 30 | Заполнение информационных баз данных для обеспечения региональной системы оценки качества образования | ПановаО.Н. Лазебная О.Н. Силка Е.И. | Август Сентябрь 2008 |
| 31 | Разработка плана мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену и государственной (итоговой) аттестации в новой форме | Панова О.Н. | Сентябрь 2008г |
| 32 | Формирование муниципальной базы данных единого государственного экзамена : -об общеобразовательных учреждениях. -об обучающихся в 11 (12) классах. - об учителях, преподающих в 11(12) классах, - об организаторах в аудиториях ППЭ, - об учителях-экспертах | Панова О.Н Денискова В.А. Ключникова В.Н. | Сентябрь-октябрь 2008г |
| 33 | Формирование муниципальной базы данных -об учащихся 9 классов, -об учителях, преподающих учебные предметы в 9 классах | Панова О.Н Денискова В.А. Ключникова В.Н. | Сентябрь-октябрь 2008г |
| 34 | Проведение мастер-классов учителей русского языка, математики, географии, истории России, химии., показавших по итогам ЕГЭ высокие результаты. | Ключникова В.Н. | Сентябрь-декабрь |
| 4.«Развитие сети общеобразовательных учреждений района-: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» Цель – обеспечение условий территориальной доступности получения качественного общего образования за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, предоставление образовательных услуг в соответствии с потребностями учащихся разного возраста и потребностями рынка труда. |
| 35 | Организация и проведение разъяснительной работы по проблемным вопросам развития (оптимизации)сети среди родителей , учащихся, педагогов | Панова О.Н. Губкин И.В. Вобликова О.И. | Январь-август-2008г.. |
| 36 | Составление плана- графика реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района в 2008г. | Панова О.Н. | Февраль 2008г. |
| 37 | Дополнительный анализ с учетом региональной концепции действующей муниципальной сети образовательных учреждений, социальных и других рисков, связанных с ее реструктуризацией | Панова О.Н. | Март-апрель 2008г |
| 38 | Исследование и анализ кадровой обеспеченности и востребованности кадров в системе образования | Вобликова О.И. | Март-апрель 2008г |
| 39 | Подготовка и согласование заявки для реализации финансового плана КПМО в 2008г на территории Вейделевского района | Нарижняя О.В. | Март- 2008г |
| 40 | Предварительная экспертиза последствий реорганизации Колесниковской сош, Ровновской сош, Солонцинской сош, Брянсколипяговской оош, Избушанской оош, Галушковской оош, Ромаховской оош | Панова О.Н. Вобликова О.И. Губкина И.В. | Март 2008г. |
| 41 | Организация конкурсных торгов по приобретению оборудования для базовых (опорных) школ (Зенинская сош, Малакеевская сош, Николаевская сош, Вейделевская сош) | Вакуленко Т.Т. Гнип Н.А. | Апрель-август 2008г. |
| 42 | Выпуск базовыми (опорными) школами информационных буклетов о предоставлении образовательных услуг | Панова О.Н. Ключникова В.Н. | Апрель-май 2008г. |
| 43 | Районный семинар для руководителей и заместителей директоров «Организация деятельности опорной школы» | Панова О.Н. Ключникова В.Н. | Май 2008г. |
| 44 | Заключение договоров базовых (опорных) школ с образовательными учреждениями микрорайона на оказание образовательных, методических и информационных услуг | Ключникова В.Н. | Август -сентябрь-2008г.. |
| 45 | Участие ОУ: Белоколодезская сош, Клименковская сош, Вейделевская сош,, Должанская сош, Дегтяренская сош, Закутчанская сош. Зенинская сош, Николаевская сош в муниципальном эксперименте по отработке моделей профильного обучения. | Панова О.Н. Ключникова В.Н. | Август -декабрь-2008г.. |
| 46 | Районный семинар для руководителей и заместителей директоров «Организация сетевого взаимодействия опорной школы и общеобразовательных учреждений микрорайона» | Панова О.Н. Ключникова В.Н. | Август 2008г |
| 47 | Анализ доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих требованиям СанПиНов | Панова О.Н. Губкина И.В. | Сентябрь, 2008г.. |
| 48 | Подготовка приказа управления образования и ОВД района «Об организации подвоза обучающихся в базовые (опорные) школы» | Губкина И.В. | сентябрь, 2008г. |
| 49 | Районный семинар для руководителей и заместителей директоров «Организация обучения по индивидуальным учебным планам» | Панова О.Н. Ключникова В.Н. | Сентябрь 2008г. |
| 50 | Организация конкурсных торгов по проведению капитального ремонта базовых (опорных) школ | Гнип Н.А. | Октябрь, 2007г. |
| 51 | Учет расходов на реализацию комплексного проекта модернизации образования области в проекте бюджета района на 2008 год | Вакуленко Т.Т. | Постоянно |
| 5. «Расширение общественного участия в управлении образованием» Цель: развитие ученического самоуправления, системы социального партнерства в системе образования района на всех уровнях; создание открытости информации о деятельности учреждений образования, в том числе касающейся финансирования отрасли и механизмов расходования привлеченных средств. |
| 52 | Разработка положения о ежегодном публичном отчете о состоянии системы образования ОУ | Губкина И.В. | февраль 2008 |
| 53 | Создание раздела на сайте управления образования администрации Вейделевского района «Государственно-общественное управление образованием» | Иконникова ЛВ | Март 2008г. |
| 54 | Организация обучения руководителей образовательных учреждений, председателей управляющих советов | Губкина И.В. | Март 2008г. |
| 55 | Организация обучения членов управляющих советов по проблеме : «Практика общественного участия в управлении образованием» | Руководители ОУ. | Апрель, октябрь 2008г. |
| 56 | Проведение родительских собраний в муниципальных образовательных учреждениях «Практика общественного участия в управлении образованием» | Руководители ОУ. | Апрель 2008г. |
| 57 | Привлечение общественных наблюдателей к проведению единого государственного экзамена выпускников общеобразовательных учреждений района | Панова О,Н, | Май-июнь 2008г. |
| 58 | Обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Модели самоуправления в школе: социальное партнерство и деятельность управляющих советов» | Звычайная Г.А. Стулова Г.Н. | Сентябрь 2008г. |
| 59 | Проведение публичных презентаций деятельности общеобразовательных учреждений (образовательном, финансовом, инновационном развитии) в средствах массовой информации (районная газета «Пламя»), на сайте образовательных учреждений. | Руководители ОУ. | Сентябрь-декабрь 2008г. |
| 60 | Районный конкурс школьных сайтов по проблеме: «Взаимодействие ученического самоуправления и детской общественной организации» | Иконникова ЛВ | Ноябрь 2008г. |
| 61 | Районный конкурс активов ученического самоуправления образовательных учреждений | Стулова Г.Н. | Ноябрь 2008 |
| 62 | Освещение работы по развитию государственно-общественного управления и его роли в реализации приоритетного национального проекта «Образование» в районной газете «Пламя» | Губкина И.В Руководители ОУ. | постоянно |
| 6. «Организационное обеспечение реализации комплексного проекта модернизации образования Вейделевского района» Цель: повышение результативности подготовки управленческих кадров с целью эффективной реализации муниципального комплексного проекта модернизации образования на период с 2007 по 2009 год |
| 63 | Подготовка в соответствии с графиком БелРИПКППС |  |  |
| 63.1 | команд руководящего состава общеобразовательных учреждений ( социокультурных комплексов и др.) | Руководители ОУ Резниченко П.С., Литвинова А.И. Тарасова Т.И. | Январь-декабрь 2008г |
| 63.2 | руководителей образовательных учреждений по проблеме: «Менеджмент в образовании» | Руководители ОУ Гордиенко Г.Ф. Федурина В.Е. Мысливец Г.И. Ткаченко В.И. | Январь-декабрь 2008г |
| 63.3 | учителей базовых (опорных) школ на проблемных курсах «Преподавание в профильной школе» | Ключникова В.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 63.4 | заместителей директоров , учителей информатики и ИКТ базовых (опорных) школ на проблемных курсах | Ключникова В.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 63.5 | учителей начальных классов по проблеме: «Информатика и информационно – коммуникационные технологии в начальной школе». | Ключникова В.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 63.6 | учителей начальных классов по проблеме: «Раннее обучение иностранному языку». | Ключникова В.Н. | Январь-декабрь 2008г |
| 64 | Районные семинары на базе школ-победителей ПНПО в 2007,2008г. ,по внедрению инновационных образовательных технологий и реализации направлений КПМО для различных категорий педагогических работников | Ключникова В.Н. | Февраль-Белоколодезская сош, Октябрь-Малакееевская сош |
| 65 | Инструктивно-методическое совещание для школьных операторов КПМО | Панова О.Н. Силка Е,И. | Март, август. Ноябрь 2008г. |
| 66 | Мастер-классы педагогов-победителей ПНПО | Ключникова В.Н. | Сентябрь-декабрь 2008г. |
| 67 | Конкурс среди образовательных учреждений на создание лучшего публичного отчета | Губкина И.В. | Ноябрь 2008г. |
| 68 | Привлечение учителей-победителей ПНПО в работе семинаров РМО по проблеме: «Управление качеством образования» | Ключникова В.Н. | Сентябрь-декабрь 2008г |
| 69 | Участие в областных семинарах по подготовке координаторов проекта муниципальных органов управления образования (семинар) | Панова О,Н, | постоянно |
| 70 | Информационное сопровождение раздела «Комплексный проект модернизации образования района» на сайте управления образования | Силка Е.И. | постоянно |
| 71 | Освещение в районной газете «Пламя» реализации МКПМО | Веригина Л.Н. Федосова С.Д. | постоянно |