ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10088335

«Наставничество для молодых педагогов общеобразовательных организаций Вейделевского района «Путь к мастерству»

- Основные положения

| Координирующий орган: администрация Вейделевского района | Куратор проекта: Решетникова Валентина Сергеевна, начальник управления образования администрации Вейделевского района |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: управление образования администрации Вейделевского района | Руководитель проекта: Карагодина Елена Валентиновна, начальник отдела мониторинга муниципального учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования» |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тарасенко Анатолий Васильевич, глава администрации Вейделевского района |  |
| Инициатор: Карагодина Елена Валентиновна, начальник отдела мониторинга муниципального учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования» |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: | дата начала: 15.04.2020 | дата окончания: 27.05.2021 |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | 0, 0 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |
| Территория реализации проекта: муниципальный район «Вейделевский район» Белгородской области | Уровень сложности проекта: начальный | Тип проекта: социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области: 1.2.8 Образование | Индикатор реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области: Удовлетворенность качеством общего образования, % |
| Наименование муниципальной программы муниципального района: Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 годы» | Наименование подпрограммы муниципального района: Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 0 тыс.руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 14 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | К июню 2021 года повысить уровень профессиональных компетенций у 100% молодых педагогов общеобразовательных организаций Вейделевского района не менее, чем на 30 % от уровня входящей оценки |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка системы методической поддержки молодых педагогов общеобразовательных организаций Вейделевского района |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Повышен уровень профессиональных компетенций у молодых педагогов общеобразовательных организаций Вейделевского района не менее, чем на 30 % от уровня входящей оценки | 0 | 0 | 30 | Информационная справка |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  | Разработан порядок деятельности по формированию траектории непрерывного профессионального роста молодых педагогов | 0 |  | 1 | Локальный акт |
|  | Проведены входящая и итоговая оценки профессиональных дефицитов у 100% молодых педагогов | 0 | 100 | 100 | Информационная справка |
|  | Сформированы карты профессиональных затруднений для 100% молодых педагогов общеобразовательных организаций Вейделевского района | 0 | 100 |  | Аналитическая информация |
|  | Определены не менее 3 общеобразовательных организаций с высоким профессиональным педагогическим потенциалом для проведения практических занятий с молодыми педагогами | 0 | 3 |  | Перечень общеобразовательных организаций |
|  | Организовано и проведено не менее 2 мероприятий по вопросам индивидуальной методической поддержки для руководителей и педагогов-наставников общеобразовательных организаций района (семинар-совещание, семинар-консультация) | 0 | 1 | 1 | Информационная справка, фотоотчет |
|  | Организовано и проведено не менее 5 мероприятий (семинаров-практикумов, тренингов, мастер-классов) для молодых учителей с привлечением педагогов-психологов, учителей-участников конкурсов профессионального мастерства, победителей ПНПО на базе школ с высоким профессиональным педагогическим потенциалом | 0 | 2 | 3 | Информационная справка, фотоотчет |
|  | Организован выезд молодых педагогов по обмену опытом с общественной организацией молодых педагогов Старооскольского городского округа | 0 |  | 1 | Информационная справка, фотоотчет |
|  | Разработаны методические рекомендации по проблемным вопросам деятельности молодых педагогов | 0 |  | 1 | Информационная справка |
|  | Разработан электронный «Дневник молодого педагога» | 0 |  | 1 | Информационная справка, скриншот |
|  | Организована и проведена муниципальная конференция «Наставничество: сотрудничество, развитие, результат» | 0 |  | 1 | Информационная справка, фотоотчет |
|  | Размещено не менее 10 материалов о реализации проекта на сайте управления образования администрации Вейделевского района | 0 | 3 | 7 | Скриншот, статья в газете |
| Пользователи результатом: | Педагогические работники общеобразовательных учреждений Вейделевского района |