Приложение

к приказу управления

образования

от 7 апреля 2010 г. № 109

«Дорожная карта»

реализации направления «Введение ФГОС начального общего

образования в Вейделевском районе

| №/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и принятие программы развития образования на 2011-2015гг. | сентябрь 2010 | Панова О.Н. Вобликова О.И. Губкина И.В. Федосова С.Д. Шелудченко В.Н. |
| 2. | Подготовка и принятие распоряжения главы администрации района о создании Координационного совета по введению ФГОС на территории района | апрель 2010 | Панова О.Н. |
| 3. | Подготовка приказа управления образования об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС на территории района | апрель 2010 | Панова О.Н. |
| 4. | Определение учреждения-оператора, обеспечивающего научно-методического сопровождения и мониторинг введения ФГОС (МЦОКО, РМК) | август 2010 | Панова О.Н. |
| 5. | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | апрель 2010 | Панова О.Н. Шелудченко В.Н. Вобликова О.И. |
| 6. | Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению введения ФГОС на муниципальном уровне. | апрель-июнь 2010 | Панова О.Н. Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 7. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | май 2010 | Шелудченко В.Н. |
| 8. | Реализация методических рекомендаций БелРИПКППС по организации пребывания учащихся в ОУ во второй половине дня | август 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 9. | Реализация методических рекомендаций БелРИПКППС введения ФГОС по духовно-нравственному развитию младших школьников | октябрь 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 10. | Реализация примерной программы БелРИПКППС воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | октябрь 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 11. | Реализация примерной программы БелРИПКППС внеурочной деятельности | октябрь 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 12. | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | октябрь 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 13. | Реализация методических рекомендаций БелРИПКППС «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» | ноябрь 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 14. | Реализация методических рекомендаций БелРИПКППС «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе» | декабрь 2010 | Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 15. | Реализация методических рекомендаций «Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС в ОУ» | ноябрь | Панова О.Н. Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 16. | Подготовка учебно-методической базы (учебники, учебные и методические пособия) используемой в образовательном процессе для реализации ФГОС начального общего образования | июль-август 2010 | Федосова С.Д. Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |
| 17. | Разработка процедуры отчетности образовательных учреждений по введению ФГОС | август-сентябрь 2010 | Панова О.Н. Шелудченко В.Н. Федосова С.Д. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 1. | Внедрение программы мониторинга эффективности кластерной модели подготовки педагогических и управленческих кадров к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | май 2010 | Лазебная О.Н. |
| 2. | Участие в проведении практико-ориентированных семинарах по территориям (8-24ч.), организуемых БелРИПКППС | март-июль 2010г. | Шелудченко В.Н. |
| 3. | Участие в конференции «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» | июнь 2010 | Решетникова В.С. |
| 4. | Совещание руководителей ОУ по проблеме «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» | март 2010 | Решетникова В.С. |
| 5. | Создание проектной и тьюторской команд по непрерывному повышению квалификации на базе управления образования | август 2010 | Панова О.Н. Шелудченко В.Н. |
| 6. | Участие в курсах повышения квалификации на базе БелРИПКППС: |  |  |
| 6.1 | для начальников управлений МОУО | март 2010 | Решетникова В.С. |
| 6.2 | для тьюторских команд | апрель 2010 | Шелудченко В.Н. |
| 6.3 | для директоров ОУ, зам.директоров школы, участвующих в апробации ФГОС | май 2010 | Шелудченко В.Н. |
| 6.4 | для учителей начальных классов школ, участвующих в апробации ФГОС | июнь 2010 | Шелудченко В.Н. |
| 6.5 | для учителей начальных классов школ | ежемесячно 2010-2011 уч.г. | Шелудченко В.Н. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 1. | Расчет муниципального норматива на создание условий для реализации ФГОС | август 2010 | Белокобыльская Н.М. |
| 2. | Внедрение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих введение ФГОС в ОУ. | август 2010 | Белокобыльская Н.М. |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | июнь 2010 | Белокобыльская Н.М. |
| 4. | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах ОУ, апробирующих ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 учебном году | июнь-август 2010 | Белокобыльская Н.М. Вобликова О.И. Лазебная О.Н. Шелудченко В.Н. |
| 5. | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | в течение 2010, 2011 | Федосова С.Д. Лазебная О.Н. руководители ОУ |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 1. | Проведение PR- акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | апрель-август 2010 | Шелудченко В.Н. Лазебная О.Н. |
| 2. | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | март-декабрь 2010 | Федосова С.Д. Шелудченко В.Н. |
| 3. | Размещение информации о результатах регионального эксперимента по введению ФГОС нового поколения в начальной школе на сайтах управления образования, МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» | В течение года | Лазебная О.Н. Шелудченко В.Н. Гордиенко Г.Ф. |